折り鶴キャラバン　イオンモール倉敷2階「カワセミコート」

■作業手順

8:00 イオンモール倉敷従業員入口前に集合(別紙)

⇒ \_「入店作業申請」に氏名を記入 \_入館証着用

⇒ \_車は指定駐車場・フロントガラスに許可証

8:10 資材を2Fのカワセミコートへ移動

⇒カーゴ(JITBOX)や荷物を移動する前後に人がついて、安全を確保して移動。

8:30 会場設営 (約30分)

⇒ イベントスペースにベルトパーテションを張って、出展者以外の立ち入りを制限

9:00 開始前、最終点検

⇒ \_人員配置や資材が行き渡っているか、危険はないかを確認。

10:00 開会式（テープカット）後、すぐコーナー開店

⇒ \_定員を越える受入れをしない。次の時間を説明

⇒ \_スタッフや資材が行き渡っているか、危険はないかを常に確認。

13:00　午後の部開場式（テープカット）　伊東倉敷市長出席予定

16:00 プログラム終了

16:00 撤営 (約30分)

⇒ベルトパーテションを張り、出展者以外の立入りを制限した後に、作業開始

⇒次回会場に送る資材以外の消耗品の余りは、県連盟で活用。

16:30 荷物の移動

⇒高さ制限140cm。前後に人がついて、安全を確保して移動。

16:30 発送準備

⇒ヤマト運輸の専用伝票にて、次回会場の内容を記入して送る。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各コーナースタッフ配置 4/26　イオンモール倉敷　カワセミコート | | | |
| 4/25 資材搬入 | 岡谷悦子 | | |
| 設営（8：00）  10人 | 坪井慈朗、岡谷悦子、岡本浩明、同前誠、星山正一、福田真理子、萱岡正義、渡辺真道、杉本興一、中元寺澄枝、小野幹治、安田明、篠森久芳、濱崎繁子、福島章三、ベンチャー（加藤良彦、加藤伸彦、佐々木輝） | | |
|  | 10：00〜11：30 | 13：00〜14：30 | 14：30〜16：00 |
| 23WSJ紹介 1人 | 坪井、同前、岡本浩明、柴田 | | |
| 折鶴 2人 | 池本、小野、福田 | 西山、星山、柴田 |  |
| 受付2人 | 渡辺、ベンチャー（加藤良彦、加藤伸彦、佐々木輝、杉本と） | | |
| なわむすび 2人 | 杉本（興）、安田 | 難波、前原 |  |
| 自然クイズ 2人 | 篠森、濱崎 |  |  |
| キムス（国旗）2人 | 中元寺 | 杉本（晴）、寺坂 | 深井 |
| 地区・入団案内 2人 | 岡谷 |  |  |
| （フェアトレード） | イオンスタッフ | | |
| 撤営（16：00） | 坪井慈朗、岡谷悦子、岡本浩明、同前誠、渡辺真道、杉本興一、  中元寺澄枝、小野幹治、安田明、篠森久芳、濱崎繁子、深井広美、ベンチャー（５名）、田口将太、渡辺隆文 | | |
| その他  セレモニー関連 | 岡本耕治、脇本富治、萱岡正義、坪井喜久太、廣田　裕、高橋道範、長町美波 | | |
| 隊集会参加団 | 都窪第2団ビーバー隊、浅口第3団ビーバー隊、岡山第4団ボーイ隊 | | |

スタッフの方へ（注意事項）

**※当日はお客ではなく、「イオン従業員」としての行動を遵守**

●集合：4月26日朝8時　従業員入口（別図）

●手弁当持参（従業員食堂で飲食可）

●服装：スカウト制服

●個人荷物：最小限に（会場にスペース無し）

□店舗の営業時間10〜22時

　大型荷物の搬出入　7：05〜9：30（目線より低い手押し台車は時間制限無し）

　作業可能時間　7：00〜9：30

※イオンモール倉敷担当者：高平様（086-430-5201）[takahirah@aeonmall.com](mailto:takahirah@aeonmall.com)